## Slide 1
(도로분야 표준입찰안내서 및 평가기준 안 )
기술제안 입찰제도 활용방안

## Slide 2
기술제안 입찰제도 현황
기술제안서 평가기준
목 차
입찰안내서 가이드 작성방향
입찰안내서 구성 및 내용

## Slide 3
3 / 20
1. 기술제안입찰제도 현황- 개요
발주기관이 교부한 설계도서와 입찰안내서에 따라 입찰자가 설계도서를 검토한 후 공사비 절감, 생애주기비용 개선, 공기단축, 공사관리 방안 등을 제안하고, 이를 심사하여 낙찰자 결정
기술제안 입찰제도
가격이외에 기술적 요소를 반영한 최고가치 기반 공공사업 조달
일괄방식과 달리 발주자가 설계에 직접 참여하여 설계의도 반영 용이
순수내역입찰제(총액계약)와 같이 시공물량조정 등에 따른 설계변경 최소화
공사비 절감방안을 요구하여 기술력을 통한 가격절감 가능
발주방식 | 기본계획 | 기본설계 | 실시설계 | 시공
일괄(턴키) |  |  |  | 
기본설계기술제안 |  |  |  | 
대안 |  |  |  | 
실시설계기술제안 |  |  |  | 
기타(최저가‧적격) |  |  |  | 

## Slide 4
4 / 20
1
기술제안 입찰 적용대상 공사범위를 확대 조정
1. 기술제안 입찰제도 운영현황(국토부 운영지침, 2013.7)
현 행 | 개 선
턴키와 기술제안 대상 시설기준 동일 | 기술제안 시설기준을 별도 분리‧완화
<대상시설 예시> 교량 : 연장 500m이며 경간장 100m이상, 특수교량 중 경간장 100m이상 터널 : 3km이상 또는 방재1등급 | <대상시설 예시> 교량 : 연장 500m 또는 경간장 50m이상, 특수교량 터널 : 1km 또는 3차로이상 터널, 500m 이상 지하차도 * 안전강화를 위해 ｢시특법｣ 상 1등급시설 까지 범위 확대
<시설비율> 대상시설이 전체의 50%이상 | <시설비율> 대상시설이 포함되는 경우

## Slide 5: 1. 기술제안 입찰제도 현황(국토부 운영지침, 2013.7)
5 / 20
2
기술제안 범위를 최대 5개 이내 핵심분야(전체 50개이내)로 한정하고
기술제안이 필요한 주요 과제/구간 등 구체적 제시
현 행 | 개 선
예) 전분야 공사비절감방안, 생애주기비용 개선방안, 공기단축방안, 공사관리방안 등에 대해 개수 무제한 | 예) 토질 및 기초분야 - 00구간 사면처리 및 00교 기초형식 등에 대해 전체 50개 이내에서 기술제안
3
기술 제안별 적격여부 판단
심의시 각 제안별로 적격여부를 결정하되 품질‧성능‧안전 측면에서 특별한 사유*가 없는 적격제안은 원칙적 수용
* 예 : 성능이 검증되지 않는 아이디어 수준의 제안, 목표성능 및 설계의도를 훼손하는 제안, 기준
미달 및 관련 법령 미준수 제안
단, 시제품 제작 등이 필요하여 시공전 확인이 불가능한 제안으로서 시공 중에 발주청이 문제가 있다고 판단하는 경우는 설계자문위원회 심의를 거쳐 적격 여부를 결정
심의결과 부적격 제안은 원안시공

## Slide 6: 1. 기술제안 입찰제도 현황(국토부 운영지침, 2013.7)
6 / 20
4
기술평가시 공사비 절감액 등을 참고하여 절감방안의 우수성․타당성을
중심으로 심의, 절감액은 실제 가격에 반영되도록 유도
5
기술제안서의 객관적 검증 평가를 위한 사전검증
에너지효율 등 특정분야 기술제안을 받는 경우, 검증방법을 미리 정하여 입찰공고시
통보하고 심의전에 검증실시
필요시 외부전문기관*에게 검증을 의뢰하여 객관적 검증
* 시설안전공단, 건기연 등 에너지 효율등급 인증기관 시설물 성능인증기관
공사비 절감액은 검증이 쉽지 않아 과장하여 작성할 가능성이 크고 가격점수에 반영
되어 중복 평가됨
* 기술력과는 무관한 설계/실행가 차이 등으로 업체가 절감액을 과대 포장할 수 있고 중복 평가시
기술 점수만 잘 받고 실가격에는 반영 안될 가능성

## Slide 7
7 / 20
2. 표준 입찰안내서 작성방향
1
발주공사의 기술적 특성을 고려하여 기술제안의 범위를 발주청이 선택적
으로 제시할 수 있도록 기술제안 전문분야와 과제를 마련
2
기술제안 전문분야별 세부적인 기술제안서 작성범위 및 내용을 제시
3
공사비절감, 생애주기비용, 공기단축 등 제안서 작성 기준제시
4
제안 기술별 평가방법 및 평가항목, 배점기준(안) 제시

## Slide 8
8 / 20
3. 입찰안내서 구성 및 내용-구성
입찰안내서 유의사항
공사설명서
일반사항
Ⅰ
1. 공사입찰유의서
2. 기술제안입찰 특별유의서
3. 청렴계약 입찰유의서
4. 공동도급입찰 참가유의서
입찰에 관한 사항
Ⅱ
1. 공사계약 일반조건
2. 기술제안입찰의 공사계약 특수조건
3. 청렴계약 특수조건
계약에 관한 사항
Ⅲ
1. 일반지침
2. 시공지침(실시설계지침*)
3. 기술제안서 작성지침
기술에 관한 사항
Ⅳ
1. 낙찰자 결정 세부기준
2. 기술제안서 평가지침
평가에 관한 사항
Ⅴ

## Slide 9
9 / 22
3. 입찰안내서 구성 및 내용-기술제안 구간
공 사 설 명 서 |  |  |  |  |  |  | 
1. 사 업 명 | 국도 제OO호선 OO~OO간 도로 건설공사 제O공구 |  |  |  |  |  | 
2. 발주기관 | 한국도로공사 |  |  |  |  |  | 
3. 사업목적 | 본 공사는 실시설계가 완료된 국도 제OO호선 OO~OO간 도로 건설공사 제O공구(L=00km)에 대하여 기술제안입찰 방식으로 추진함으로써 설계의 전문성과 건설업체의 우수한 기술능력을 접목하여 기술개발 유도와 기술수준 향상을 기하는데 그 목적이 있음. |  |  |  |  |  | 
4. 사업위치 | 행정구역 |  |  |  | 좌 표 |  | 
 | 시점 |  | 종점 |  | 시점 |  | 종점
 | 기술제안 구간 | 도면 등 제시 |  |  |  |  | 
5. 시설개요 | 연장(km) |  |  | 폭원(m,차로수) |  | 설계속도(km/hr) | 
 | 토공(㎥) |  |  | 구조물(개소,m) |  | 기타 | 
 | 기술제안 구간 | 기술제안 구간 개요 기술 |  |  |  |  | 
6. 비 고 | 발주기관이 요구하는 기술제안의 주요사항을 기술 |  |  |  |  |  | 

## Slide 10
10 / 20
3. 입찰안내서 구성 및 내용-기술제안 과제
분 야 | 세부분야 | 핵심분야 | 기술제안내용 예시
도로 | 도로계획 | · 경제성 제고방안 · 환경성 제고방안 | · 관련계획과의 연계 · 재료원선정 · 폐기물처리계획 · 기존 시설물과의 연계
 | 교통 | · 도시부 · 지방부 · 기타 | · 신호 및 노면표시 · 도로표지 · 기타 안전시설
 | 기하구조 | · 도로선형 · 평면교차로 · 입체교차로 | · 도로선형 및 최적노선 · 평면 및 종단계획 · 교차로 형식 선정 · 가감속차로계획 · 입체교차로 기하구조 · 곡선반경의 최적화
 | 토공 및 배수공 | · 토공 · 노면/비탈면/지하배수 · 배수관거 및 암거 | · 토공균형의 적정성(사토,순성토) · 발파공법의 선정 · 토공장비선정 · 현장내 토공운반 · 토취장/사토장/원석 유용 · 이상기후, 교통안전 등을 고려한 배수설계 · 유송잡물을 고려한 암거규격 결정 · 배수시설의 배치계획
 | 도로포장 | · 동상방지층/기층/보조기층 · 포장공 | · 포장재의 선정 · 포장두께 결정(동결심도) · 포장공법 · 유지관리, 저소음 등을 고려한 포장설계

## Slide 11
11 / 20
3. 입찰안내서 구성 및 내용-기술제안 과제
분 야 | 세부분야 | 핵심분야 | 기술제안내용 예시
도로 구조물 | 구조물계획 | · 교량계획 · 터널계획 | · 교량계획 적정성(위치, 연장, 경간 등) · 유지관리비 절감을 위한 교량 유지관리계획 · 터널계획의 적정성(터널형식, 갱문형식 등) · 터널 경관설계
 | 교량 | · 교량상부 · 교량하부 · 교량관리시설 | · 교량형식(상부, 하부, 기초) 선정 · 교량(상부, 하부) 가설공법 선정 · 교면방수 설계 · 교면포장공법 · 부대시설(교량받침, 신축이음장치, 방호책 등) · 안전성, 편의성을 고려한 시설물(상부, 하부, 점검로 등)
 | 터널 | · 터널굴착공법 · 터널환기 · 터널배수/방수 · 터널계측 | · 터널굴착/발파공법 · 버력처리방안 · 지보패턴 및 지보재 · 취약구간 보조 보강공법 · 환기방식(종류식,횡류식,반횡류식,자연환기) · 공사/운영 중 지하수, 오폐수 처리계획 · 막장관리 안전시스템계획 · 방배수공법 및 용수발생 처리대책 · 터널 방재시스템 · 공사중 계측계획 및 처리대책

## Slide 12
12 / 20
3. 입찰안내서 구성 및 내용-기술제안 과제
분 야 | 세부분야 | 핵심분야 | 기술제안내용 예시
토질 / 지반 | 지반개량 | · 지반개량공 | · 지반조사 적정성 · 연약지반 처리계획 및 공법 · 공사기간 적정성(압밀기간산정) · 잔류침하관리 · 치환토 처리계획
 | 사면 | · 비탈면 안정 · 비탈면 계측관리 | · 비탈면 안정성검토 및 보강공법 · 유지관리비를 고려한 시설물 계획 · 공사/운영 중 산사태, 낙석 등 처리대책 · 비탈면 복원(식생)계획 · 공사중 계측계획 및 처리대책
시공 | 공정관리 | · 공정계획관리 · 공기단축 | · WBS 구성체계 및 발주처 시스템연계 · 공기단축 방안 및 지연공정 만회대책 · Activity 구성체계(관리시스템반영) · 소요공기 산출 적정성 · 공정리스크 해소방안
 | 시공관리 | · 품질관리계획 · 안전관리계획 · 시공계획 | · 공사소음·진동·분진 등 대책 · 수질·대기·지하수, 토질 오염방지대책 · 현장주변 교통 및 보행자 안전 대책 · 민원대책 · 공사 중 발생하는 작업 부산물 등에 대한 자원재활용 방안

## Slide 13
13 / 20
3. 입찰안내서 구성 및 내용-기술제안 과제
분 야 | 세부분야 | 핵심분야 | 기술제안내용 예시
조경 / 환경 | 환경계획 | ․경제성 제고방안 ․환경성 제고방안 | · 환경영향 저감방안 · 탄소발생 저감방안 · 수목이식 보전계획 · 소음,진동,비산먼지 저감대책 · 건설폐기물 처리 및 재활용 방안
 | 환경 | ․생태계 ․토양보전 ․토사유출저감 | · 동,식물상 조사계획 · 환경 시설물 계획(road kill 방지대책, 생태통로 등) · 비점오염원 설치계획 · 강우량을 고려한 침사지 설치
 | 조경 | ․도로주변조경 | · 식생 계획의 적정성(지역별) · 기존수목의 활용계획 · 식생유지관리 계획 · 편의시설계획(공원,체육시설 등) · 도로기능(주행성, 안전성, 쾌적성 등)을 고려한 경관설계

## Slide 14
14 / 20
3. 입찰안내서 구성 및 내용-기술제안서 작성지침
① 제안기술의 우수성
제안기술의 기능·성능, 경제성, 환경성, 시공성, 안전성, 유지관리성 등에 관한
우수성을 구체적으로 제시
당해 공사의 성질, 특성에 부합여부 및 관련기술과의 균형성 등 확보여부
신기술･신공법은 시공실적에 의한 성능, 품질 등이 검증된 공법에 한하여 적용하며 시공실적을 첨부
② 연계 및 도입 적합성
원안설계와 대비하여 사업개선 및 공사비 절감방안, 생애주기비용, 공기단축
등 실질적인 효과를 정량적으로 비교 제시
③ 제안기술의 정량적 효과성

## Slide 15
15 / 20
3. 입찰안내서 구성 및 내용-기술제안서 작성내용
○ 입찰공고번호 |  | ○ 입찰일시 | 년 월 일
○ 수요기관 |  | ○ 낙찰방식 | 
○ 공 사 명 |  |  | 
기술제안 내용 요약 |  |  | 
1. 공사비 절감방안 |  |  | 
2. 생애주기비용 개선방안 |  |  | 
3. 공기단축방안 |  |  | 
4. 공사관리방안 |  |  | 
5. 기타 |  |  | 
첨부 : 1) 2) |  |  | 
1. 기술제안 요약서
제안번호 |  |  | 00분야 - 00 |  | 기술적 과제 |  |  |  |  | 
제안제목 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
제 안 내 용 | 원안(개략도면 포함) |  |  |  |  | 제안(개략도면 포함) |  |  |  | 
특징 (장단점) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
기대 효과 | 공사비 | LCC |  | 성능 |  |  | 품질 |  | 공기 | 기타
 | * 위의 칸에는 ⇧, ⇩, - 중 택일(기타효과는 개략적으로 작성) ㅇ 각각의 기대효과에 대한 산출근거 및 구체적인 증빙 (단, 공사비 절감효과에 대해 구체적인 금액은 표시하지 않음) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ㅇ 검증방법 - (시공 중이나 준공 후 효과를 검증할 수 있는 구체적방법) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
제안의 적정성 | ㅇ 기술적 우수성 ㅇ 연계 및 적합성 ㅇ 시공성 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
근거 자료 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2. 기술제안서(제안기술 항목별 작성)

## Slide 16
16 / 20
3. 입찰안내서 구성 및 내용-생애주기비용 지침
교량상부 “생애주기비용” 분석지침
단계 | 분석 절차 | 분석 기준 | 분석 기준에 따른 세부 지침 예
준비 단계 | 분석 목표 설정 | 적용모델 | 확정적 분석기법(DLCCA) 사용
 | 기본 가정 | 할인율 기준 설정 공공연수 기준 설정 정상/지체속도 교통량 초기건설비용 | 할인율 : 4.5% 공공연수 : 50년 정상/지체속도 : 100km/h / 20km/h 교통량 : 12000대 초기건설비용은 설계자가 제시한 비용 사용
 | 구성 항목 조사 | 구성항목별 보수 및 교체주기분석 | 보수 주기 -예시(교량 형식별 보수주기 제시) - 교면포장 : 6-7년 바닥판 : 12-15년 거더 : 7-9년 교량받침 : 6-7년 신축이음 : 4-6년
 | 제약 조건 및 분석 대상 구체화 | 제약 조건의 구체화 분석 대상 수립 | 지형, 입지 등의 환경조건, 관련법령, 예산조건 등 각종 제약 조건의 구체화 각 대안별 분석 대상 수립

## Slide 17
17 / 20
3. 입찰안내서 구성 및 내용-생애주기비용 지침예시
교량상부 “생애주기비용” 분석지침
단계 | 분석 절차 | 분석 기준 | 분석 기준에 따른 세부 지침 예
분석 단계 | 분석 기법 선정 | 적용방법 | 현재 가치법 사용
 | 대안별 LCC 산정 | 각 유지보수비용 항목 분류 (각 항목을 동일하게 적용하여 비용 산출 후 LCC 산정) | 직접유지관리비용 - 보수보강비용, 관리비용, 점검/진단비용, 해체폐기비용 간접유지관리비용 - 도로이용자비용, 위험비용
사후 단계 | 최종의사결정 | 대안별 가치점수 산정 최적대안 선정 | 최적대안 선정 후 LCC 분석 보고서 작성
정량적인 세부 지침을 마련하여 상대비교가 가능한 LCC평가분석실시
각 변수 중 동일한 세부 지침 제시가 불가능할 경우 정량적으로 산출한 근거를 제시하도록 함

## Slide 18
18 / 20
4. 평가방법 및 평가기준
2. 평가항목
전문분야별 위원이 기술제안 건별로 평가
평가항목 | 평 가 내 용 | 배점
기술적 우수성 | - 제안기술의 혁신성, 성능 및 기능의 우수성 - 제안기술의 실현가능성 - 제안기술의 시공성, 안전성, 환경친화성 | 10
연계･적합성 | - 연계시설 및 기술과 부합성 - 공사특성과 현장여건과의 적합성 - 기술적용을 위한 기술자, 장비, 공사관리 등 효율성 | 10
효과성 | - LCC 등 경제성 분석결과의 타당성 - 공기단축 등 실효성 - 품질, 성능 향상의 가능성 | 10
1. 평가방법
기술제안 건별 적정성 평가
제안기술의 적격여부 | 가 중 치 |  | 
 | 기술적 우수성 | 연계･적합성 | 효과성
적격/조건부적격/부적격 | 3 | 3 | 4

## Slide 19
19 / 20
4. 평가방법 및 평가기준
제안기술의 기능 및 성능 등의 효과를 제출한 자료로 판단하기 어려운 경우
제안기술에 대하여 현장 mock-up 또는 시험시공이 요구되는 경우
심의위원 등의 지적 및 보완을 요구하는 경우
* 전반적인 기술적 효과, 경제성, 환경성, 안전성 등이 요구되는 것을 전제
1. 조건부 적격의 판단예시
성능이 검증되지 않는 아이디어 수준의 제안
목표성능 및 설계의도를 훼손하는 제안
기준미달 및 관련 법령 미준수 제안
기타 발주청이 요구하는 기준 및 제약사항을 준수하지 않은 제안
2. 부적격의 판단예시

## Slide 20
20 / 20
4. 평가방법 및 평가기준
전 문 분 야 | 세부분야 | 배 점
도로 | 도로계획 | 25
 | 교통 | 
 | 기하구조 | 
 | 토공 및 배수공 | 
 | 도로포장 | 
 | 물량산출, 설계오류‧누락 등 제안의 적정성 | 1
구조 | 구조물계획 | 20
 | 교량 | 
 | 터널 | 
 | 물량산출, 설계오류‧누락 등 제안의 적정성 | 1
토질 | 지반개량 | 20
 | 사면 | 
 | 물량산출, 설계오류‧누락 등 제안의 적정성 | 1
시공 | 공정관리 | 20
 | 시공관리 | 
 | 물량산출, 설계오류‧누락 등 제안의 적정성 | 1
조경환경 | 환경계획 | 10
 | 환경 | 
 | 조경 | 
 | 물량산출, 설계오류‧누락 등 제안의 적정성 | 1
부적격 기술제안 수 | 건별 | -1
총계 |  | 100
3. 총괄배점
전문분야별 배점